## Harmonogram plnění
Příloha č. 2
BYTOVÝ DŮM, UL. K ARCHIVU 1993/2, NOVÝ JIČÍN
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
kalendářní měsíc v roce 2021 a 2022
kalendářní týden v roce 2021 a 2022
týden od předání staveniště |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU, PŘÍSTAVBY OBJEKTŮ
předání staveniště
zařízení staveniště
bourací práce
zemní práce
základy
svislé a kompletní konstrukce
vodorovné konstrukce
úpravy povrchů vnitřní
úpravy povrchů vnější
podlahy
výplně otvorů
elektroinstalace
zdravotechnika
vytápění
vzduchotechnika
výtah
interiéry
dokončovací práce
SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
kompletní práce
SO 03 PŘÍPOJKY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
kompletní práce
Legenda
uzlové body