## List1
Pořadové číslo | K.Ú. LOUČKA | vodní tok | číslo mostu | ČÍSLO MOSTU NOVÉ | číslo MK | staničení mostu | spodní stavba | nosná konstrukce | použitelnost | datum poslední prohlídky | rok další prohlídky | opatření nutná do 1 roku | opatření do 2 let | opatření do 5 let | opatření do 10 let | opatření nutné provést neprodleně | periodicky | projektovaná zatížitelnost (t) | skutečná zatížitelnost (poslední prohlídka) (t) | výhradní zatížitelnost (t) | vyjímečná zatížitelnost (t) | světlost mostního otvoru kolmá (m) | rozpětí (m) | délka přemostění (m) | délka NK (m) | šikmost (°) | výška mostu nad terénem (m) | výška NK nad hladinou | vybavení mostů | cizí zařízení | rok postavení
LÁVKY
1 | Za Potokem u č.p.90 | Grasmanka | M6e | L501 |  |  | 6 | 6 | 4 | 2022-07-30 | 2024 | - zahájit PD rekce kompletní výměna |  | - zahájit rekci |  | - opatřit zábradlí pletivem - osadit evidenční čísla lávky | - provádět čištění okolí mostu | - | 0.2 | - | -
MOSTY
2 | Pod Žlabcem | Grasmanka | M16 | M501 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2022-09-22 | 2024 |  | - opěry povrchově očistit, drobné lokální sanace, celoplošný ochranný nátěr - očištění povrchu NK, pasivační nátěr výztuže a obnova krycí vrstvy betonu - odstranění prorůstající zeleně ve spáře v úrovni vozovky - lokální opravy povrchu pochůzí/pojížděné izolace, ve cca polovině rozpětí je cca 5 lokálních oprav vpravo, v blízkosti hran NK nad OP1 a OP2 - osadit ev. čísla mostu | - celková rekonstrukce křídel na povodní straně (pravá) - celková rekce říms se záchytným systémem - oprava izolace mostovky v koordinaci s opravou říms, křídel a vozovky, ideálně také odvodnění |  | - doplnit omezení zatížitelnosti B13 "14t", E5 "Jediné vozidlo 48t", E5 "zatížitelnost na nápravu 10,8t" - výměna zábradlí se svislou výplní, vhodné zkombinovat s opravou říms |  | 18 | 14 | 48 | 10 | 12.4 | 13 | 12.4 | cca 13 | 90° | 5.07 | 4.87 | zábradlí | energetická zařízení | 2009
3 | Za Potokem - Mlýnská | Grasmanka | M6d | M502 |  |  | 4 | 5 | 4 | 2022-07-30 | 2024 |  |  | - zahájit PD rekce kompletní výměna | - zahájit rekci | - stanovit zatížitelnost mostu - vyznačit zatížitelnost mostu - opatřit zábradlí pletivem | - provádět čištění okolí mostu | 12 | 7 | 9 | - | 4.6 | 5.8 | 5.2 | cca 5,4 | 61° | 1.58 | 1.38 | zábradlí | - | 2009
4 | Za Potokem u č.p. 55 | Grasmanka | M6c | M503 |  |  | 4 | 5 | 4 | 2022-07-30 | 2024 | - zahájit PD rekce kompletní výměna |  | - zahájit rekci |  | - stanovit zatížitelnost mostu - vyznačit zatížitelnost mostu - opatřit zábradlí pletivem | - provádět čištění okolí mostu | - | 13 | 34 | -
5 | Jičínská u č.p. 49 | Grasmanka | M6j | M504 |  |  | 5 | 5 | 4 | 2022-07-30 | 2024 |  |  | - zahájit PD rekce kompletní výměna | - zahájit rekci | - vyznačit zatížitelnost mostu - opatřit zábradlí pletivem - osadit evidenční čísla mostu | - provádět čištění okolí mostu | 32 | 19 | 48 | - | 3.95 | 7.9 | 4.3 | cca 4,5 | 67° | 1.9 | 1.7 | zábradlí | - | 2009
6 | Za Potokem u č.p.26 | Grasmanka | M6f | M505 |  |  | 6 | 5 | 4 | 2022-07-26 | 2024 |  |  | - zahájit PD rekce kompletní výměna | - zahájit rekci | - opatřit zábradlí pletivem - osadit evidenční čísla lávky - vyznačit zatížitelnost mostu | - provádět čištění okolí mostu | 32 | 12 | 32 | - | 4.8 | 5.2 | 4.8 | cca 5,4 | 90° | 1.65 | 1.45 | zábradlí | - | 2009
7 | Za Potokem u č.p.136 | Grasmanka | M6g | M506 |  |  | 6 | 4 | 4 | 2022-07-26 | 2024 |  |  | - zahájit PD rekce kompletní výměna | - zahájit rekci | - stanovit zatížitelnost mostu - vyznačit zatížitelnost mostu - opatřit zábradlí pletivem - osadit evidenční čísla mostu | - provádět čištění okolí mostu | - | 19 | 49 | -
8 | Za Potokem u č.p.279 | Grasmanka | M6i | M507 |  |  | 3 | 5 | 4 | 2022-07-26 | 2024 |  |  | - zahájit PD spočívající v sanaci spodní stavby, výměně NK a příslušenství | - zahájit rekci | - opatřit zábradlí pletivem - osadit směrové desky Z4 podél obou zábradlí - vyznačit zatížitelnost mostu - osadit evidenční čísla mostu | - provádět čištění okolí mostu | 12 | 9 | 17 | - | 5.9 | 6.2 | 5.9 | cca 6,5 | 90° | 2.05 | 1.85 | zábradlí | - | 2009
9 | V Kútě | Grasmanka | M17 | M508 |  |  | 5 | 3 | 2 | 2022-07-26 | 2024 |  |  | - zahájit PD rekce kompletní výměna | - zahájit rekci | - stanovit zatížitelnost mostu - vyznačit zatížitelnost mostu - opatřit zábradlí pletivem - osadit evidenční čísla mostu | - provádět čištění okolí mostu | - | - | - | -
10 | Za Humny | Grasmanka | M18 | M509 |  |  | 5 | 4 | 2 | 2022-07-26 | 2024 |  |  | - zahájit PD rekce kompletní výměna | - zahájit rekci | - stanovit zatížitelnost mostu - vyznačit zatížitelnost mostu - opatřit zábradlí pletivem - osadit evidenční čísla mostu | - provádět čištění okolí mostu | 27 | 20 | 43 | - | 5.85 | 9.1 | 8.45 | 10.6 | 43° | 2.4 | 2.2 | zábradlí | - | 2009