## List1
Pořadové číslo | K.Ú. STRANÍK | vodní tok | číslo mostu | ČÍSLO MOSTU NOVÉ | číslo MK | staničení mostu | spodní stavba | nosná konstrukce | použitelnost | datum poslední prohlídky | rok další prohlídky | opatření nutná do 1 roku | opatření do 2 let | opatření do 5 let | opatření do 10 let | opatření nutné provést neprodleně | periodicky | projektovaná zatížitelnost (t) | skutečná zatížitelnost (poslední prohlídka) (t) | výhradní zatížitelnost (t) | vyjímečná zatížitelnost (t) | světlost mostního otvoru kolmá (m) | rozpětí (m) | délka přemostění (m) | délka NK (m) | šikmost (°) | výška mostu nad terénem (m) | výška NK nad hladinou | vybavení mostů | cizí zařízení | rok postavení
LÁVKY
1 | lávka RD č.p. 13,14 a kaplička | přítok Stranického potoka | L15 | L601 | 134d |  | 5 | 5 | 4 | 2022-10-03 | 2023 |  | - oprava hrany křídla dobetonováním vč. navrtání trnů do soudržné části kce křídla - sledovat případné poškození NK - zakryto zvrchu i zespodu - osadit ev. čísla objektu a omezení zatížitelnosti na 200 kg/m2 | - zahájit rekonstrukci nebo kompletní výměnu lávky |  | doplnit zábradlí na levé straně |  | - | 0.2 | - | -
2 | lávka u č.p. 119 | přítok Stranického potoka | M50 | L602 | uk |  | 5 | 6 | 3 | 3.10.2022 | 2023 |  | - očistit povrch opěr, vyplnit spáry sanační maltou a opatřit celoplošným ochranným nátěrem - očistit NK, provést sanaci sanační maltou pro přímo pochozí lochy bez nadvýšení, povrchově očistit ocelové nosníky a natřít PKO - z podlhedové strany odstranit nesoudržné části betonu, oceli a nečistot a provést sanaci spec. maltou - zcela nevhodné zábradlí - ideálně výměna, v případě zachování očistit povrchově a opatřit ochranným nátěrem - osadit ev. čísla objektu a omezení zatížitelnosti do 200 kg/m2 | - zahájit rekonstrukci nebo kompletní výměnu lávky |  | provádět sekání porostu |  | - | 0.2 | - | -
3 | lávka č.p.46 (u brodu) | Stranický potok |  | L603 |  |  | 5 | 5 | 5 | 2022-07-08 | 2024 | - zahájit projektovou přípravu rekonstrukce lávky - kompletní výměna |  | - zahájit rekonstrukci lávky - komplení výměna |  | - zabezpečit pravou/protivodní stranu proti pádu nebo zabránit používání lávky | - provádět čištění okolí lávky | - | 0.3 | - | -
4 | lávka u č.p.114 | přítok Stranického potoka | M49 | L604 | 295c |  | 4 | 6 | 4 | 2022-10-03 | 2023 |  | - doplnit kamennou dlažbu u paty opěry - očistit betonové povrchy opěr, spáry vyplnit sanační maltou a opatřit celoplošným ochranným nátěrem - očistit vozovku (beton), provést sanaci povrchu přímo pochozí/pojížděnou sanační maltou bez nadvýšení - osadit ev. čísla objektu a zákaz vjezdu - nosné prvky chráničky očistit a natřít, případně osadit nové závěsy chráničky - vyčistit koryto od sedimentů | - zahájit kompletní rekonstrukci |  | - zamezit vjezdu vozidel na most, povolen pouze pohyb chodců - zajistit přepočet zatížitelnosti | - provádět čištění okolí mostu |  | 0.2 | - | -
MOSTY
5 | most u č.p. 10 | přítok Stranického potoka | M33 | M601 | 288c |  | 1 | 2 | 2 | 2022-10-03 | 2028 |  | - lokálně sanovat kavernu v pravé římse - označení ev. č. osadit do výšky 1,3 m - nastavit odvodňovač tak, aby voda stékala do dlažby a tím eliminovat stékání po podhledu NK a OP1 |  |  |  |  | 22 | 22 | - | - | 3.5 | 4 | 3.7 | 4 | 90° | 1,4-2 | 1.1 | zábradlí | - | 2011
6 | most u č.p.53 | přítok Stranického potoka | M45 | M602 | 287c |  | 4 | 5 | 2 | 2022-10-03 | 2028 |  | - očistit povrch a natřít ochranným nátěrem - podpěry, křídla, čelní zdi - boční a horní plochu NK a odlomenou hranu kotvení sloupku očistit a sanovat hrubou sanační maltou typu R3-R4 - MZ nad OP1 vyčistit a zalít asf.zálivkou, plech MZ nad OP2 vyměnit kotvení a znovu upevnit - sanace maltou pro vodorovné pojížděné povrchy (vozovka) - osadit mostní zábradlí - kotvení do čelních/bočních ploch je nevhodné, vhodné osadit také zábradlí na nábřežní zídky - osadit označení ev. č. a omezení zatížitelnosti do 13t |  |  |  | - provádět čištění okolí mostu | - | 13.2 | - | -
7 | most u č.p.177 | přítok Stranického potoka | M48 | M603 | 294c |  | 4 | 2 | 2 | 2022-10-03 | 2028 | - napojit zábradlí na mostní zábradlí v místech křídel | - očistit povrch opěr, vypnit spáry sanační maltou a opatřit celoplošným ochranným nátěrem - po vyčištění sedimentů provést kontrolu pat opěr příp.základů - lokální očištění míst s odlupováním PKO a obnova ochranného nátěru NK - nad MZ provést řezanou spáru s vyplněním asf.zálivkou - očištění říms, vyplnění spár sanačním materiálem a provést celoplošný ochranný nátěr - očistit povrch zábradlí,odstranit nesoudržné části PKO, obnova všech vrstev nátěru, celoplošný nátěr horní vrstvy PKO - osazení ev. čísel mostu - vyčistit koryto od sedimentů |  |  |  | - provádět čištění okolí mostu | - | 18 | - | -
8 | most u č.p.162 | přítok Stranického potoka | M57 | M604 | 297c |  | 3 | 2 | 2 | 2022-10-03 | 2028 |  | - doplnit kamennou dlažbu u paty opěry v návaznosti na nábřežní zeď u OP2 - očistit povrch opěr a křídel, trhliny proříznout a vyplnit vhodnou zálivkou, celoplošně natřít ochranným nátěrem - betonovou vozovku očistit, provést sanaci sanační maltou vhodnou pro přímo pochůzí/pojížděné plochy bez nadvýšení - osadit ev. čísla objektu a omezení zatížitelnosti na OP1 - vyčistit koryto od sedimentů |  |  | - osadit zábranu mezi mostní zábradlí a silniční bezp.zábradlí na nábřežní zdi koryta u OP2 - informovat vlastníka opěrné/nábřežní zdi o podemílání před mostem | - provádět čištění okolí mostu | 22 | 22 | 40 | - | 4.87 | 6 | 4.88 | 6 | 87° | 3.04 | 1.1 | zábradlí | na konzolách vodovodní potrubí, sdělovací podzemní vedení v chráničce - vedeno přes křídlo opěry 1 na výtoku
PROPUSTKY
9 | propustek MK Kojetín - Straník km 0,813 - NOVÝ, ZADAT HPM |  | P65 | P601 | 287c |  | 6 | 6 | 4 | 2022-09-22 | 2024 | [6 empty] | - | 3.5 | - | -
10 | propustek MK Kojetín - Straník km 0,222 |  |  | P602
11 | propustek MK Kojetín - Straník km 0,145 |  |  | P603
12 | propustek u č.p.116 | bezejmenný potok | P9 | P604 | 287c |  | 4 | 2 | 2 | 2022-09-22 | 2026 | - očistit povrch křídel vlevo, římsy a čela na obou stranách, opatřit sanační stěrkou nebo nátěrem s vysokou odolností XF4. - proříznout trhliny, vyplnit sanační maltou, určení celkové sanace vhodnější po očištění povrchů. - křídla vpravo očistit, pravé ubourat horní část cca 1 m, provést opravu nadbetonováním s kotvami do původní kce. Provést ochranný nátěr nebo stěrku se zvýšenou odolností XF4. - odstranit vzrostlý strom z pravého čela - osadit mostní zábradlí | [5 empty] | - | 17 | - | -
13 | propustek u č.p. 59 | přítok Stranického potoka | M35 | P605 | 287c |  | 6 | 5 | 4 | 2022-07-18 | 2024 | - zahájit projektovou přípravu rekonstrukce propustku - kompletní výměna |  | - zahájit rekonstrukci propustku - kompletní výměna |  | - vyznačit zatížitelnost mostu B13 "7t"+ E5"18t" - označit krajnici směrovými deskami Z4 | - provádět čištění v okolí propustku | - | 7 | 18 | -
14 | Propustek u č.p.86 | bezejmenný potok | P10 | P606 | 182c |  | 1 | 2 | 3 | 2023-01-12 | 2029 | - odstranit nerovnosti na vozovce - provést asfaltové zálivky podél říms - provést podlití patních desek zábradlí polymermaltou - provést protikorozní ochranu dle TKP 19B - osadit evidenční čísla objektu | [6 empty] | 128 | 332 | - | [9 empty] | 2022
15 | propustek u č.p.61 | přítok Stranického potoka | M39 | P607 | 287c |  | 6 | 5 | 4 | 2022-07-08 | 2024 | - zahájit projektovou přípravu rekonstrukce propustku - kompletní výměna |  | - zahájit rekonstrukci propustku - kompletní výměna |  | - vyznačit zatížitelnost mostu B13 "7t"+ E5"18t" | - provádět čištění v okolí propustku | - | 7 | 18 | -
16 | propustek naproti č.p. 162 | přítok Stranického potoka | M52 | P608 | 295c |  | 5 | 5 | 2 | 2022-10-03 | 2024 |  | - provést sanaci trhlin, vyspárovat prostor mezi prefabrikáty na opěrách - provést sanaci trhlin a poškozených hran na prefabrikátech vhodnou spárovací hmotou - vyspárovat prostory vzniklé separací od potrubí a dobetonávky - sanovat povrch říms jemnou sanační maltou (uzavření povrchu), trhliny a zlomy zasanovat, provést celoplošný ochranný nátěr - očistit stávající zábradlí, natřít ochranným nátěrem, v případě nového zábradlí dle současných normových požadavků - kotvení přes patní desku do říms - osadit ev. čísla objektu a omezení zatížitelnosti do 13t - vyčistit koryto od sedimentů |  | - zahájit kompletní rekonstrukci objektu |  | - provádět čištění okolí mostu | - | 13 | - | -