## ZL-HLAVNÍ STRANA
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav" Změnový list č. 1
Identifikační údaje
Objednatel | Beskydské divadlo Nový Jičín. přísp. organizace
Zhotovitel | ELSPET s.r.o.
SoD č. | V2020-xxx/BD |  | Cena díla (bez DPH): | 14388088.88
Oddíly změnových rozpočtů
Číslo | Název oddílu změnového rozpočtu | Celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
TZL1 | Izolace střechy | 151012.79 | 31712.6859 | 182725.4759
TZL2 | Likvidace odpadu | 3830.8 | 804.468 | 4635.268
TZL3 | Reprofilace a injektáže | 154140.51 | 32369.5071 | 186510.0171
TZL4 | Příprava a zkoušky akreditovanou zkušebnou | 52030 | 10926.3 | 62956.3
TZL5 | Al výplně otvorů | 998437.94 | 209671.9674 | 1208109.9074
TZL6 | Obnova ochranného nátěru „Velký sál“ BD vč. kompl. vyčištění VS | 69000 | 14490 | 83490
| Celková cena změny (připočet) | 1428452.04 | 299974.9284 | 1728426.9684
Změna ceny díla
Číslo | Název | Celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
| SOD | 14388088.88 | 3021498.6648 | 17409587.5448
| TZL1-6 | 1428452.04 | 299974.9284 | 1728426.9684
| Aktuální cena díla (stavební práce) | 15816540.92 | 3321473.5932 | 19138014.5132
Změna harmonogramu realizace díla
prodloužení lhůty výstavby (+): 4 měsíce (termín 30.března 2022)
zkrácení lhůty výstavby (-):
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:
Přílohy
Vyjádření TDI:
Vyjádření projektanta / AD
Potvrzení provedení změny
Datum |  | Datum
Za zhotovitele (razítko, podpis) |  | Za objednatele (razítko, podpis)
Mgr. Stanislav Malant
Generální dodavatel
Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

## TZL1
TZL1
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Izolace střechy
Popis změny
Na žádost INV bude provedena vapenocementová omítka na atice střechy, následné vylepení druhé pojistné parozábrany. Změna sklonu spadových klínu z 2 % na 3 %.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS / rozpočet SoD | Cena celkem
| 413231211 | Zazdívka otvorů průřezu do 0,02 m2 | ks | 24 | 189 | 4536
24*150x150 (otvor)
| 783823143 | Penetrační silikátový nátěr lícového zdiva | m2 | 60.834 | 46.1 | 2804.4474
| 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (dle ÚRS 197 Kč bez dph) | m2 | 60.834 | 157.6 | 9587.4384
| 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2.85 | 500 | 1425
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 163.34 | 110 | 17967.4
| 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 187.841 | 261 | 49026.501
| 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový (3 %) | m3 | 5.75 | 3870 | 22252.5
13 | 978015331 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | 85 | 16.7 | 1419.5
| 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 85 | 49.2 | 4182
| 622321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně (dle ÚRS 214Kč bez dph) | m2 | 85 | 171.2 | 14552
6 | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 85 | 185 | 15725
19 | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 52 | 55 | 2860
23 | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 85 | 55 | 4675
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 151012.7868
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele:
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)

## TZL2
TZL2
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Likvidace odpadu
Popis změny
Položka č.2 : Poplatek za uložení odpadu stavebního obsahující izolační aj. látky s kódem odpadu 17 06 04. Položka č.3 : Po domluvě s objednatelem se poskytla zhotoviteli stavební části dočasná meziskládka. Důvodem byla nemožnost přijetí tohoto typu odpadu na skládce v Bernarticích nad Odrou, tudíž se muselo uvažovat s odvozem odpadu nad vzdálenost 20km.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS / rozpočet SoD | Cena celkem
2 | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 (dle ÚRS 2021/08 3050kč / t) | t | 1.57 | 2440 | 3830.8
R |  | Uvedená cena snížena koeficientem 0.8
0,66+0,91
3 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (dle ÚRS 26Kč/km) | km | 0 | 0 | 0
R |  | Uvedená cena snížena koeficientem 0.8
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 3830.8
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele:
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)

## TZL3
TZL3
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav" Změnový list č. 1
Název změnového rozpočtu
REPROFILACE A INJEKTÁŽE
Popis změny
Položka č. 1 : Při odstranění omítek stropu byly zjištěny lokální poruchy spodního líce stropní desky. Dle požadavku projektanta statické části je nutné tyto poruchy sanovat. V technologickém postupu byla navrhnuta reprofilace defektů pomocí hmoty MasterEmaco S 488 (dříve PCI Nanocret R4 SM). Položka č. 2 : Při odstranění skladby střechy (nad 4.NP) a podlahy (nad 3.NP), byly zjištěny trhliny ve stropní konstrukci. V projektu byla předpokládana injektáž těchto trhlin cementovou směsí. V zájmu urychlení realizace bylo navrhnuto použití injektážní pryskyřice pro pevnostně spojující a těsnící injektáž, která má rychlejší nárůst pevnosti než cementová injektáž. Nicméně na základě této změny vznikly větší náklady na provedení, se kterými nebylo uvažováno v původním řešení. Tudíž jsme odečetli původní položku v rozpočtu a připočetli novou. Položka č.3 : Při realizaci zesílení stropní desky nad 4.NP vznikl požadavek projektanta na účast geodeta při napínání lan. Tento požadavek se bude týkat i následujících podlaží. V projektu nebylo uvažováno s účastí geodeta při napínání lan.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS / rozpočet SoD | Cena celkem
VCP
1 | 985 31-1113 | Reprofilace sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn tl. přes 20 do 30 mm (dle ÚRS I 2019 - 2340,0 kč bez dph) | m2 | 10 | 1872 | 18720
Uvedená cena snížena koeficientem 0.8
2 | R | Příplatek k silové injektáži trhlin za hmotu | m | 100 | 1230 | 123000
| Nová položka | Injektáž nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání, injektážní epoxidovou hmotou, tl. Konstrukce přes 200mm do 300mm
3 | 02910 | Ostatní požadavky - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 3 | 3635 | 10905
4 | 952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 168.39 | 3.5 | 589.365
5 | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 168.39 | 5.5 | 926.145
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 154140.51
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele:
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)

## TZL4
TZL4
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
PŘÍPRAVA A ZKOUŠKY AKREDITOVANOU ZKUŠEBNOU
Popis změny
Při odstranění skladby podlahy (nad 3.NP), byl zjištěn špatný stav horního líce stropní desky. Deska byla nerovnoměrně vybetonována, na několika místech vystupovala výztuž ze stropní desky a horní povrch se rozpadal. Na základě zjištěného stavu projektant požádal o provedení diagnostiky stropní desky. Na základě požadavku byla provedena síť bodů v rastru 2x2m. V těchto bodech byla odstraněna nesoudržná vrstva stropní desky a zbroušen povrch únosné vrstvy pro provedení odtrhových zkoušek a zkoušek Schmidtem. Dále bylo provedeno geodetické zaměření těchto bodů na spodním a horním líci této desky. Na základě provedených průzkumů byly zhotoveny protokoly, které byly předány projektantovi.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena/mj | Cena celkem
1 |  | Příprava podkladu pro odtrhové zkoušky a schmidta | ks | 41 | 210 | 8610
2 |  | Zkoušení konstrukcí akreditovanou zkušebnou - odtrhy | ks | 21 | 930 | 19530
3 |  | Zkoušení konstrukcí akreditovanou zkušebnou - Schmidt | ks | 41 | 430 | 17630
4 | 02851 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1 | 2625 | 2625
5 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÉ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 3635 | 3635
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 52030
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele:
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)
Předložil za zhotovitele:
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)

## TZL5
Položkový rozpočet
TZL 5
Stavba : |  | 2021/06/10 Beskydské divadlo Nový Jičín,p.o. |  | Rozpočet: | 4
Objekt : |  | SO01 Al výplně otvorů |  | Al výplně otvorů_var.4
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 43.3734 | 460 | 19951.764
|  | uvažováno šíře ostění 300 mm:(1,508+1,508*2)*0,30 |  | 1.3572
|  | (1,208+1,808*2)*0,30 |  | 1.4472
|  | (1,258+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.2898
|  | (1,508+2,758*2)*0,30 |  | 2.1072
|  | (1,208+2,758*2)*0,30 |  | 2.0172
|  | (1,208+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.1548
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 19951.764
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
2 | 622311153RT3 | Zateplení ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou 3,2 kg/m2 | m2 | 43.3734 | 1217 | 52785.4278
|  | uvažováno šíře ostění 300 mm:(1,508+1,508*2)*0,30 |  | 1.3572
|  | (1,208+1,808*2)*0,30 |  | 1.4472
|  | (1,258+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.2898
|  | (1,508+2,758*2)*0,30 |  | 2.1072
|  | (1,208+2,758*2)*0,30 |  | 2.0172
|  | (1,208+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.1548
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 52785.4278
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
3 | R96.01 | Vybourání stávajících oken s křídly | m2 | 73.1599 | 290 | 21216.371
|  | 1,508*1,508 |  | 2.2741
|  | 1,208*1,808 |  | 2.1841
|  | 1,258*2,758*9 |  | 31.2261
|  | 1,508*2,758 |  | 4.1591
|  | 1,208*2,758 |  | 3.3317
|  | 1,208*2,758*9 |  | 29.985
4 | R96.02 | Vybourání obvodových ocelových rámů | m2 | 73.1599 | 337 | 24654.8863
|  | 1,508*1,508 |  | 2.2741
|  | 1,208*1,808 |  | 2.1841
|  | 1,258*2,758*9 |  | 31.2261
|  | 1,508*2,758 |  | 4.1591
|  | 1,208*2,758 |  | 3.3317
|  | 1,208*2,758*9 |  | 29.985
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 45871.2573
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
5 | 998018002U00 | Přesun hmot | t | 2.2054 | 350 | 771.8923
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 771.8923
Díl: | 990 | Ostatní investiční náklady
6 | 990.01 | Mytí nových Al vyplní ovtorů vč. rámů interiér/exteriér | kpl | 1 | 5800 | 5800
| Celkem za | 990 Ostatní investiční náklady |  |  |  | 5800
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
7 | 764231220R00 | Oplechování - napojeni okenního rámu na stávající parapet, Cu, rš do 200 mm | m | 27.626 | 677 | 18702.802
|  | uvažováno r.š. do 200mm:1,508 |  | 1.508
|  | 1,208 |  | 1.208
|  | 1,258*9 |  | 11.322
|  | 1,508 |  | 1.508
|  | 1,208 |  | 1.208
|  | 1,208*9 |  | 10.872
8 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 187.028 | 3.7 | 692.0037
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 19394.8057
Díl: | 767.1 | Hliníkové výplně otvorů
9 | 001 | Poz. 1 GENESIS – Okno OS Výrobní rozměr(B=1 508, H=1 508) dodávka+montáž | kus | 1 | 25430 | 25430
10 | 002 | Poz. 2 GENESIS - Okno OS Výrobní rozměr(B=1 208, H=1 808) dodávka+montáž | kus | 1 | 20403 | 20403
11 | 003 | Poz. 3 GENESIS – Okno OS+S+fix Výrobní rozměr(B=1 258, H=2 758) dodávka+montáž | kus | 9 | 37606 | 338454
12 | 004 | Poz. 4 GENESIS - Okno OS+S+fix Výrobní rozměr(B=1 508, H=2 758) dodávka+montáž | kus | 1 | 47114 | 47114
13 | 005 | Poz. 5 GENESIS - Okno OS+S+fix Výrobní rozměr(B=1 208, H=2 758) dodávka+montáž | kus | 1 | 36875 | 36875
14 | 006 | Poz. 6 GENESIS - Okno OS+S+fix Výrobní rozměr(B=1 208, H=2 758) dodávka+montáž | kus | 9 | 36879 | 331911
15 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 8001.87 | 1.9 | 15203.553
| Celkem za | 767.1 Hliníkové výplně otvorů |  |  |  | 815390.553
Díl: | 784 | Malby
16 | 784191101R00 | Penetrace podkladu | m2 | 43.3734 | 33 | 1431.3222
|  | šíře ostění 300 mm:(1,508+1,508*2)*0,30 |  | 1.3572
|  | (1,208+1,808*2)*0,30 |  | 1.4472
|  | (1,258+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.2898
|  | (1,508+2,758*2)*0,30 |  | 2.1072
|  | (1,208+2,758*2)*0,30 |  | 2.0172
|  | (1,208+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.1548
17 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné | m2 | 43.3734 | 69 | 2992.7646
|  | šíře ostění 300 mm:(1,508+1,508*2)*0,30 |  | 1.3572
|  | (1,208+1,808*2)*0,30 |  | 1.4472
|  | (1,258+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.2898
|  | (1,508+2,758*2)*0,30 |  | 2.1072
|  | (1,208+2,758*2)*0,30 |  | 2.0172
|  | (1,208+2,758*2)*0,30*9 |  | 18.1548
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 4424.0868
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
18 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.1203 | 85 | 945.2259
19 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11.1203 | 10.8 | 120.0993
20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti | t | 11.1203 | 306 | 3402.8133
21 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti | t | 333.6091 | 77 | 25687.9041
22 | 979990162R00 | Poplatek za skládku | t | 11.1203 | 350 | 3892.1067
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 34048.1492
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 998437.9361

## TZL6
TZL6
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Vyčištění
Popis změny
Při odstranění skladby podlahy (nad 3.NP), byl zjištěn špatný stav horního líce stropní desky. Deska byla nerovnoměrně vybetonována, na několika místech vystupovala výztuž ze stropní desky a horní povrch se rozpadal. Na základě zjištěného stavu projektant požádal o provedení diagnostiky stropní desky. Na základě požadavku byla provedena síť bodů v rastru 2x2m. V těchto bodech byla odstraněna nesoudržná vrstva stropní desky a zbroušen povrch únosné vrstvy pro provedení odtrhových zkoušek a zkoušek Schmidtem. Dále bylo provedeno geodetické zaměření těchto bodů na spodním a horním líci této desky. Na základě provedených průzkumů byly zhotoveny protokoly, které byly předány projektantovi.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena/mj | Cena celkem
1 | R-95200 | Vyčištění, malířské práce, natěračské práce | ks | 1 | 69000 | 69000
2 |  | Zkoušení konstrukcí akreditovanou zkušebnou - odtrhy | ks | 21 | 930 | 19530
3 |  | Zkoušení konstrukcí akreditovanou zkušebnou - Schmidt | ks | 41 | 430 | 17630
4 | 02851 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1 | 2625 | 2625
5 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÉ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 3635 | 3635
Položka obsahuje : 1. Přípravné práce demontáž ochranných klecí tahové stěny očista stěny - ometení, vysátí (suchá cesta) odmaštění části prvků tahové stěny aplikace odmašťovacího prostředku - sanačního (mokrá cesta) očista stěny - (mokrá cesta) odsátí znečištěného - kontaminovaného spadu 2. Hlavní práce penetrace podkladu nástřik stěny ochranným nátěrem 3. Dokončovací práce opětovná montáž ochranných klecí tahové stěny aplikace maziva na části prvků tahové stěny, úklid 4. Očista, úklid, sanace „Velký sál“ BD očista stěn a svislých konstrukcí velkého sálu - ometení, vysátí (suchá cesta) očista konopných lan jako součást tahové stěny - vysátí (suchá cesta) očista vodorovných konstrukcí - ometení, vysátí (suchá cesta) očista podlahy hl. jeviště - ometení, vysátí (suchá cesta) příprava podkl. podlahy jeviště na obnovení nátěru (přebroušení, odmaštění) opatření podlahy hl. jeviště ochranným nátěrem dle spec. zadavatele
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 69000
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele:
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)
Předložil za zhotovitele:
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)