## ZL - HLAVNÍ STRANA
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav" Změnový list č. 2
Identifikační údaje
Objednatel | Beskydské divadlo Nový Jičín. přísp. organizace
Zhotovitel | ELSPET s.r.o.
SoD č. | V2020-xxx/BD |  | Cena díla (bez DPH): | 14388088.88
Oddíly změnových rozpočtů
Číslo | Název oddílu změnového rozpočtu | Celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
TZL1 | Stavba nosné stěny - statické zajištění budovy | 346407.71 | 72745.6191 | 419153.3291
| Celková cena změny (odetečet/připočet) | 346407.71 | 72745.6191 | 419153.3291
Změna ceny díla
Číslo | Název | Celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
| SOD | 14388088.88 | 3021498.6648 | 17409587.5448
| DS01 | 1428452.04 | 299974.9284 | 1728426.9684
| TZL2 | 346407.71 | 72745.6191 | 419153.3291
| Aktuální cena díla (stavební práce) | 16162948.63 | 3394219.2123 | 19557167.8423
Změna harmonogramu realizace díla
prodloužení lhůty výstavby (+): 21 dní
zkrácení lhůty výstavby (-):
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:
Přílohy
Vyjádření TDI:
Vyjádření projektanta / AD
Potvrzení provedení změny
Datum |  | Datum
Za zhotovitele (razítko, podpis) |  | Za objednatele (razítko, podpis)
Mgr. Stanislav Malant
Generální dodavatel
Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

## TZL2
ZL2
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Stavba nosné stěny - statické zajištění budovy
Popis změny
Položky č. 1. až 7. : Jedná se o provedení vnitřní nosné stěny pro statické zajištění stropu nad 3.NP a práce s tímto spojené. Na základě zjištění špatného stavu stropn desky nad 3.NP, bylo rozhodnuto, projektantem statické části, o doplnění podepření stropní desky nosnou stěnou. Položka č. 8. až 16. : Na základě zjištění špatného stavu stropn desky nad 3.NP, bylo rozhodnuto, projektantem statické části, o sanaci horního povrchu stropní desky nad 3.NP. V těchto položkách je dále obsažena sanace stropní desky nad 2.NP, kde se jendá o zabetonování prostupů a vlepení výztuže do horního líce desky. Položka č. 17. a 18. : Po přezkoumání stropní desky nad 2.NP byly zjištěny další trhliny ve storpní desce. Při součtu délek trhlin ve všech podlažích jsme přesáhli limit určený v rozpočtu ( 100 m). V tomto období je tedy nárokováno větší množství metrů injektáží po důkladném prozkoumání 3.NP. Není zde ale uvažováno s injektážemi po odkrytí podlahy - vybouráním příček ve 3. NP, jelikož tato informace ještě není známa a kontrola může proběhnout až po přítomnosti statika. Položka č. 19. : Tato položka se týká zapravení lokálních degradovaných míst ve spodním lící stropní desky nad 3.NP. Položka č. 20. : Tato položka zahrnuje zapravení kotevních oblastí na fasádě do původní podoby. V rozpočtu statiky je uvažováno se zapravením kotevních oblastí reprofilační hmotou, kterou se zapravuje vysekaná kapsa ve stropní desce do původní podoby. Nicméně v rozpočtu chybí zapravení fasády do původní podoby. Tzn. nalepení tepelné izolace, opatření TI stěrkou s výztužnou tkaninou, štuk a následně nátěr fasády.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS / rozpočet SoD | Cena celkem
1 | 311238127R00 | Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P15, tl.300 mm | m2 | 29 | 1743.99 | 50575.71
Nová položka
2 | 317168130R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm | ks | 8 | 281.2 | 2249.6
Nová položka
3 | R | Provedení otvorů pro deviátory | ks | 10 | 1985 | 19850
| Nová položka | Vynechání zdiva v místech deviátorů, provedení přepažení otvoru plocháči pro vyzdění další řady
4 | 311238901R00 | 1. řada z tvárnic POROTHERM 30 T Profi tl. 300 mm | m | 8.5 | 385.2 | 3274.2
| Nová položka | Založení první řady tvárnic
5 | 998011004R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m | t | 7.7 | 628 | 4835.6
Nová položka
6 | 998011018R00 | Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km | t | 7.7 | 190 | 1463
Nová položka
7 | 998011019R00 | Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km | t | 77 | 19 | 1463
Nová položka
8 | 630900020RAA | Vybourání betonové mazaniny | m2 | 4.8 | 313 | 1502.4
| Nová položka | Vybourání nesoudržných částí pro přípravu sanace desky nad 3.NP (před kotevními oblastmi, dle požadavku Bestex)
9 | 285391 | Dodatečné kotvení vlepením betonářské výztuže | kpl | 7 | 4725 | 33075
| Původní položka | Kotvení výztuže horního líce stropní desky nad 3.NP, pro provedení reprofilace před kotevními oblastmi, vlepení výztuže do prostupů ve stropní desce nad 2. NP
10 | R | Reprofilace stropní desky nad 3.NP včetně adhézního můstku | m2 | 4.8 | 5874 | 28195.2
| Nová položka | Reprofilace horního líce desky nad 3.NP před kotevními oblastmi tl. 5-13 cm
11 | 58953478 | Výztuž do betonu ocel 10505 | t | 0.19 | 41500 | 7885
| Nová položka | Výztuž reprofilovaných oblastí (kari síta, kotvičky, L profily), výztuž pro vlepení na horním líci desky nad 2.NP, výztuž pro zapravení prostupů ve stropní konstrukci
15 | R | Vlepení výztuže do drážky | m | 48 | 1645 | 78960
| Nová položka | Vlepení výztuže do drážky na stropní desce nad 2.NP, včetně provedení drážky a vlepení výztuže
16 | R | Betonáž prostupů ve stropní desce nad 2.NP | kpl | 4 | 1910 | 7640
| Nová položka | Provedení ztraceného bednění, zalití prostupu stropní desky nad 2.NP betonem
17 | 62663 | INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ | m | 23 | 315 | 7245
| Nová položka | Injektáže nad rámec uvažovaných metrů v rozpočtu (100 m), předpokládané množství
18 | R | Příplatek k silové injektáži trhlin za hmotu | m | 23 | 1230 | 28290
| Nová položka | Injektáž nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání, injektážní epoxidovou hmotou, tl konstrukce přes 200 mm do 300 mm
19 | 632478124RT2 | Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 25 mm | m2 | 10 | 1144 | 11440
| Nová položka RTS | Reprofilace podhledů stropu nad 3.NP
20 | R | Zapravení kotevních oblastí do původního stavu
| Nová položka | Zapravení kotevních oblastí do původního stavu na fasádě objektu. Jedná se o vlepení tepelné izolace tl. 50 mm přestěrkování + perlinka, štuk a fasádní barva | ks | 36 | 1624 | 58464
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 346407.71
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Stanislav Malant, jednatel
(razítko a podpis)
Schválil za objednatele:
(razítko a podpis)