Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. V2021-394/ORI ze dne 10. 6. 2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  	 			Město Nový Jičín

Se sídlem: 				Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín

IČO:					00298212

DIČ:					CZ00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 				326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních:    	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

xxxxxxxxxxxxxccc, technický dozor investora

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   				 SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby Morava

Se sídlem:    				 Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: 			 Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO: 					 480 35 599

DIČ:  					 CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. C 8032

Bankovní spojení: 			 ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 				212269343/0300

Zástupce ve věcech smluvních: 	     xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti (na základě plné

moci)

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

(na základě plné moci)

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnuté změny při realizaci sjednaného díla „Obnova místních komunikací v Novém Jičíně“ spočívající ve změně termínu předání staveniště na ulici Tyršova uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. V2021-394/ORI ze dne 10. 6. 2021 tohoto znění:

I.

1. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli po částech takto:

- I. část díla (stavební objekty SO 02, SO 03, SO 05 a SO 06) – do 3 měsíců od  předání staveniště prvního stavebního objektu,

- II. část díla (stavební objekt SO 04) do 2 měsíců od předání staveniště,

- III. část díla (stavební objekt SO 01) do 31. 5. 2022.

2. V článku X. – Předání a převzetí staveniště se ustanovení odstavce 10.1.1 mění a nově zní takto:

- „10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli jednotlivá staveniště (příp. jejich ucelenou část) v těchto termínech:

- - pro I. část díla nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (uveřejnění smlouvy v registru smluv), nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

- -  pro II. část díla dne 1. 4. 2022,

- - pro III. část díla dne 13. 5. 2022.

- Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele v termínech dle předchozí věty staveniště převzít.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž  obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál.

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 26. 4. 2022		       V Šenově u Nového Jičína dne 25. 4. 2022

……………………………….                                 ………………………………

Mgr. Stanislav Kopecký                                            xxxxxxxxxxxxxxx

starosta města					ředitel oblasti SWIETELSKY stavební s.r.o.

dle plné moci

V Šenově u Nového Jičína dne 22. 4. 2022

……………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odd. přípravy a kalkulací  SWIETELSKY stavební s.r.o.

dle plné moci