## ZL - HLAVNÍ STRANA
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav" Změnový list č. 4
Identifikační údaje
Objednatel | Beskydské divadlo Nový Jičín. přísp. organizace
Zhotovitel | ELSPET s.r.o.
SoD č. | V2020-xxx/BD |  | Cena díla (bez DPH): | 14388088.88
Oddíly změnových rozpočtů
Číslo | Název oddílu změnového rozpočtu | Celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
R01 | Protipožární zakrytí uhlíkových lamel | 230561.33 | 48417.8793 | 278979.2093
R02 | Sádrovláknité protipožární podhledy | 114880.67 | 24124.9407 | 139005.6107
R03 | Doplnění kanalizačního odvětrání | 5273.7 | 1107.477 | 6381.177
R04 | Oprava kanalizačního potrubí | 17485.15 | 3671.8815 | 21157.0315
R05 | Nátěr topných těles a potrubí | 41043.25 | 8619.0825 | 49662.3325
R06 | Oprava a zajištění stability topných těles | 49705.75 | 10438.2075 | 60143.9575
R07 | Předstěna z SDK a omítky nosné stěny včetně zakrytí stupaček | 100527.16 | 21110.7036 | 121637.8636
| Celková cena změny (odetečet/připočet) | 559477.01 | 117490.1721 | 676967.1821
Změna ceny díla
Číslo | Název | Celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
| SOD | 14388088.88 | 3021498.6648 | 17409587.5448
| DS01 | 1428452.04 | 299974.9284 | 1728426.9684
| DS02 | 346407.71 | 72745.62 | 419153.33
| TZL3 | 0 | 0 | 0
| TZL4 | 559477.01 | 117490.1721 | 676967.1821
| Aktuální cena díla (stavební práce) | 16722425.64 | 3511709.3853 | 20234135.0253
Změna harmonogramu realizace díla
prodloužení lhůty výstavby (+): |  | ANO - Dle SoD - 7.5.2022
zkrácení lhůty výstavby (-):
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:
Přílohy
Vyjádření TDS:
Vyjádření projektanta / AD
Potvrzení provedení změny
Datum:……………………………… |  | Datum:………………………………
Za zhotovitele (razítko, podpis) |  | Za objednatele (razítko, podpis)
Mgr. Stanislav Malant |  | Mgr. Pavel Bártek
Datum:……………………………… |  | Datum:………………………………
Za TDS (razítko, podpis) |  | Za projektanta: (razítko, podpis)
Benepro a.s. |  | ETMING s.r.o.
Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

## R01
R01
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Protipožární zakrytí uhlíkových lamel
Popis změny
Po ověření vlastností vysokopevnostního epoxidového lepidla MasterBrace ADH 4000, kterým jsou uhlíkové lamely přilepeny ke spodnímu líci ŽB stropní desky ve 3.NP a 4.NP dle PD Bestex spol. s r.o.. Zástupcem společnosti KNAUF byla v dodatku č. 2 PD, včetně Dodatku PBŘ, navržena protipožární ochrana uhlíkových lamel, které byly navrženy ve 3.NP a 4.NP v PD Bestex spol s r.o. z října 2018. Epoxidové lepidlo má teplotu sklovatění 67°C a při požáru může teplota nad protipožárním podhledem dosahovat až 180°C. Změnový list obsahuje přípravu podkladu pro následné zhotovení protipožárního obkladu PROMATECT®-H v tloušťce 40mm a dále vypracování průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení a osvědčení o aplikaci požárně bezpečnostního zařízení. Ke každému páru uhlíkových lamel, je potřeba zhotovit protipožárně zabezpečený otvor pro revizní prohlídky stavu protipožárního zabezpečení obkladem.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS (- 20%) / rozpočet SoD | Cena celkem
1 | R.767.01 | Příprava podkladů (broušení) uvedení podkladu do roviny pro montáž obkladu | soubor | 1 | 20500 | 20500 | 433 | 1010 | 110
2 | R.767.02 | Protipožární obklad z desek PROMATECT®-H | m2 | 24 | 7956 | 190944 | 713 | 15 | 7
|  | Protipožární obklad z desek PROMATECT®-H zajišťující požární odolnost R 45 CFRP lamel pro kritickou teplotu lepené spáry 67°C - tl. desek činí 2x 20 mm: 24,0 m2 s 15% prořezem |  |  |  |  | 135 | 709 | 6.48
3 | 30001000 | Zařízení staveniště | kpl | 0.1 | 91500 | 9150
4 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1712.4 | 1.72 | 2945.328 | 152 | 948 | 131
5 | R.767.03 | Vypracování průvodní dokumentace, dok.skutečného provedení , osvědčení o aplikaci požárně bezpečnostního zařízení | soubor | 1 | 4760 | 4760
6 | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | m3 | 58 | 39 | 2262
| Celková cena (připočet) |  |  |  | 230561.328
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Mgr. Stanislav Malant
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)
Schválil za objednatele: |  | Mgr. Pavel Bártek
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)

## R02
R02
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Sádrovláknité protipožární podhledy
Popis změny
Na žádost INV byl připraven změnový list řešící následující body: 1) SDK podhled ve 2.NP – Z původního požadavku na zatížení do 0,30 kN/m2 a prvotně navrženého podhledu 3x15 mm Red Piano, pro protipožární odolnost 90 minut k ochraně předpínacích lan dle PD Bestex spol s r.o., který nesplňuje maximální požadované zatížení, byla navržena nová skladba podhledu. Nová skladba podhledu je 2x20 mm Sádrovláknitá deska Fireboard, která má zatížení 37 kg/m2. Nově navržené řešení skladby Sádrovláknitého podhledu bylo schváleno (18. 1. 2022 - e-mailovou korespondencí) a panem Ing . Pavlem Krůpou zastupujícím Bestex spol. s r.o.. 2) Noniusový třmen - na základě předpokládajícího průhybu stropu (10 mm, dle Bestex spol. s r.o.) nad jednotlivými podlažími 2.NP, 3.NP a 4.NP, je nutno použít "noniusový třmen" na zavěšení SDK podhledů. Je to hlavně z důvodu vyskočení a deformace standartních závěsu, ale také složitějšího řešení postupu prací. PD uvadí začít montáží SDK podhledů a na to bude navazovat montáž SDK příček. Třmeny Nonius nově navrhuje i AD po konzultaci se zástupcem KNAUF Ing. Janouškem.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena KNAUF / rozpočet SoD | Cena celkem
1. | R - (KNAUF) | Deska Knauf RED PIANO 15 (3x) | m2 | -144.894 | 360 | -52161.84 | 433 | 1010 | 110
2. | R - (KNAUF) | Závěs - přímý | ks | -1062 | 7.86 | -8347.32
3. | R - (KNAUF) | Deska KNAUF FIREBOARD 20 (2x) | m2 | 144.894 | 962 | 139388.028
4. | R - (KNAUF) | Třmen noniusový CD | ks | 1062 | 33.9 | 36001.8 | 152 | 948 | 131
2 ks/m2, 531 m2 x 2 ks =1062 ks
| Celková cena (připočet/odečet) |  |  |  | 114880.668
Fotodokumentace
Přílohy
Příloha č.1 - Ceník KNAUF
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Mgr. Stanislav Malant
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)
Schválil za objednatele: |  | Mgr. Pavel Bártek
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)

## R03
R03
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Doplnění kanalizačního odvětrání
Popis změny
Vyzděním nové nosné stěny ve 3NP se přerušila předchozí trasa kanalizačního odvětrání vyvedeného nad úroveň 5.NP. Nové kanalizační odvětrání bylo navedeno podél nosné stěny ve 3. NP do stávající trasy.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS (- 20%) / rozpočet SoD | Cena celkem
1 | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | ks | 2 | 346.4 | 692.8 | 433
2 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 6.5 | 570.4 | 3707.6 | 713
3 | 230050003 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm | kg | 1 | 108 | 108 | 135
4 | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 2 | 121.6 | 243.2 | 152
5 | ZOSZZZZZZ001 | Doplňkové konstrukce pro potrubí pozinkované | kg | 2 | 145.6 | 291.2 | 182
6 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 6.5 | 21.12 | 137.28 | 26.4
7 | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 63.601 | 1.472 | 93.6207 | 1.84
| Celková cena (připočet) |  |  |  | 5273.7007
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Mgr. Stanislav Malant
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)
Schválil za objednatele: |  | Mgr. Pavel Bártek
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)

## R04
R04
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Oprava kanalizačního potrubí
Popis změny
Po odborné prohlídce a zkoušce těsnoti kanalizačního potrubí ve 4. NP se zjistil nevyhovující stav těsnění. Potrubí bylo v minulosti neodborně propojeno odlišnými materiály (litina + PVC). Do budoucna by stávající provedení potrubí mohlo způsobovat problémy s vlhkostí v oblastech SDK podhledů a příček. Na KD byla projednána a schválena demontáž potrubí a výměna litinových kolen za PP systém HT. Napojení v dolní části bude navedeno do stávajícího kanalizačního potrubí a v horní části do stávajícího litinového pomocí PP potrubí s převlečnou gumou, aby byla zajištěna těsnost potrubí. Demontáž litinového kusu potrubí procházejícího stropem nad 4. NP není možná, z důvodu již zhotoveného střešního pláště, u kterého by mohlo dojít k poškození vlivem demontáže. Izolace bude provedena tepelnou izolací s Al folií stažená Al páskou.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS (- 20%) / rozpočet SoD | Cena celkem
1 | 721140916 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 | ks | 2 | 808 | 1616 | 433 | 1010
2 | 721170975 | Potrubí z PVC krácení trub DN 125 | ks | 2 | 12 | 24 | 713 | 15
3 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | ks | 2 | 567.2 | 1134.4 | 135 | 709
4 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 4 | 758.4 | 3033.6 | 152 | 948
5 | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 72.6 | 1.472 | 106.8672 | 182 | 1.84
6 | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al folií staženými Al páskou 1 x D přes 100 do 150mm | m | 14 | 73.1 | 1023.4 | 26.4 | 321
7 | 146288 | Izolace potrubní pouzdro 133/30 mm s AL fólií, délka 1,0 m | m | 14 | 225.92 | 3162.88
8 | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 8 | 372.8 | 2982.4 | 1.84 | 466
9 | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 8 | 427.2 | 3417.6 |  | 534
10 | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | km | 82 | 12 | 984 |  | 12
| Celková cena (připočet) |  |  |  | 17485.1472
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Mgr. Stanislav Malant
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)
Schválil za objednatele: |  | Mgr. Pavel Bártek
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)

## R05
R05
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Nátěr topných těles a potrubí
Popis změny
Dle požadavků investora se zhotoví kompletní nátěr / nástřik topných těles a potrubí včetně očištění a zakrytí přilehlých vnitřních ploch a oken. Dle zhotovitele části ZTI je uvažovaná plocha jednoho článku 0,47m2. Celkový počet článků v obou podlažích je 144 článků a je uvažován dvounásobný nátěr. Oprášení je uvažováno také dvounásobně - jedno hrubé, druhé "čisté". Odmaštění je ve stejné ploše vzhledem k nedostupnosti mezižeberního prostoru.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS (- 20%) / rozpočet SoD | Cena celkem
1 | 61999101R | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 66.06 | 55 | 3633.3 | 433 | 1010 | 110
2 | 783601345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | 135 | 88 | 11880 | 713 | 15 | 7
3 | 783601441 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 135 | 5.6 | 756 | 135 | 709 | 6.48
4 | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 338 | 5.184 | 1752.192 | 152 | 948 | 131
5 | 783617141 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr / nástřik litinových otopných těles | m2 | 135 | 104.8 | 14148 | 182 | 1.84 | 21.9
0,47 * 144 * 2 = 135,36m2
6 | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 338 | 17.52 | 5921.76 | 26.4 | 321
7 | 081002000 | Doprava zaměstnanců | km | 246 | 12 | 2952 | 1.84 | 466 | 12
534
| Celková cena (připočet) |  |  |  | 41043.252
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Mgr. Stanislav Malant
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)
Schválil za objednatele: |  | Mgr. Pavel Bártek
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)

## R06
R06
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Oprava a zajištění stability topných těles
Popis změny
Položka 1 až 4: Jedná se o práce a materiál k opravě poničených částí topného systému vlivem bouracích prací, manipulací, demontáži a zpětné montáži na původní místo. Tyto stojánkové konzoly zasahovaly do míst kotevních oblastí, tudíž je bylo nutno demontovat odsekáním ze stropní desky a došlo k deformacím, které zabraňovaly montáži zpět. Při osazování bylo potřeba navést původní potrubí do původního místa ventilu za pomocí plamenu. Položka 5 až 8: Při kontrole topných těles se zjistila špatná stabilita většiny těles vlivem odstranění původní betonové mazaniny pro zpřístupnění míst pro tvorbu kotevních oblastí a kontrolu trhlin - statické zajištění budovy. Zajištění stability spočívalo v zakotvení jednotlivých konzol do stropní desky pomocí chemických kotev a následném vybetonování nové vrstvy mazaniny.
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS (- 20%) / rozpočet SoD | Cena celkem
1 | 735890803 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.3 | 1704 | 511.2 | 2130
2 | 7359000 | Montáž konzole stojánkové | ks | 6 | 369 | 2214 | 461.25
3 | R | Konzole stojánková svařovaná na míru vč. nátěru | ks | 4 | 1850 | 7400
4 | 998735203 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m | % | 149.132 | 1.5296 | 228.1123 | 1.912
5 | 953941211R00 | Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. | ks | 88 | 93.6 | 8236.8 | 117
22 radiátorů - 4ks :22*4
6 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | ks | 88 | 151.6 | 13340.8 | 189.5
22 radiátorů - 4ks :22*4
7 | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 5.03 | 500 | 2515
8 | 965082922R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 1.98 | 398.8 | 789.624 | 498.5
9 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.4 | 582.4 | 815.36 | 728
10 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 1.4 | 278 | 389.2 | 347.5
11 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.4 | 195.2 | 273.28 | 244
12 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.4 | 13.68 | 19.152 | 17.1
13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti | t | 1.4 | 273.2 | 382.48 | 341.5
14 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti | t | 42.15 | 30.48 | 1284.732 | 38.1
15 | 979990162R00 | Poplatek za skládku | t | 1.4 | 1540 | 2156 | 1925
16 | 30001000 | Zařízení staveniště | kpl | 0.1 | 91500 | 9150
| Celková cena (připočet) |  |  |  | 49705.7403
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Mgr. Stanislav Malant
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)
Schválil za objednatele: |  | Mgr. Pavel Bártek
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)

## R07
R07
stavba: "Beskydské divadlo - zesílení stropních desek ve východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
Název změnového rozpočtu
Předstěna z SDK a omítky nosné stěny včetně zakrytí stupaček, oprava podesty
Popis změny
Po vyzdění nové nosné stěny ve 3. NP vzniká potřeba dodatečných stavebních úprav na tomto patře, jelikož Dodatek č.2 k SoD řeší pouze statickou část. Položka č.1:Jedná se o opláštění nové nosné stěny SDK předstěnou ze strany od severozápadní střechy z důvodu vedení elektroinstalace silnoproudů a slaboproudů. Při tomto řešení se zabraňuje nežádoucí sekání do zděné konstrukce. Položka č.2: Opláštění stupaček kanalizačního potrubí, kanalizačního odvětrání a vodovodního potrubí. Dle Dodatku PD č.2 je navrženo nové řešení, kvůli předělu novou nosnou stěnou v nové dispozici 3.NP. Položky č.3 až č.9: Dodatečné stavební nové nosné stěny. Jedná se o zapravení otvorů v místě procházejících lan, penetraci podkladu, omítnutí a konečné malby na nové nosné zdi ze strany chodby 3.NP. Položky č.17 až č.19: Osekání omítky ze spodní části podest ve 3.NP a 4.NP kvůli nebezpečí odtržení zbylé vrstvy z železné konstrukce podesty, na které je omítka nanesena. V 4.NP již došlo k samovolnému odlepení a ve 3.NP jsou viditelné trhliny. Následně se provede ometení konstrukce a nanesení syntentického nátěru v jedné vrstvě základní barvy a ve dvou konečných krycích vrstvách.
Vepsán text - odůvodnění položek 17 až 19
Položky změnového rozpočtu:
Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena URS (- 20%) / rozpočet SoD | Cena celkem
1 | 342261212RS3 | Předstěna SDK na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl.10 cm - 2 vrstvy | m2 | 28.5 | 1292 | 36822
2 | 342267112RT1 | Obklad šachet sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm | m | 18.66 | 1313 | 24500.58
obklad stupaček, na výšku 3NP a 4NP; 6,22 * 3
3 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 29.4 | 373.6 | 10983.84
4 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.95 | 647.2 | 614.84
5 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 27.82 | 157.2 | 4373.304
6 | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná | t | 2.79 | 500 | 1395
7 | 971033441R00 | Zapravení otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | ks | 4 | 464 | 1856
8 | 784191101R00 | Penetrace podkladu | m2 | 86.84 | 26.4 | 2292.576
|  | na SDK předstěnu:28,5; na SDK kastlíky (0,50 + 0,50 + 0,50)*18,66; na zdivo: 29,4 + 0,948 |  |  |  |  | Odůvodnění je zde | SDK kastl má z každé strany 0,5m
9 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné | m2 | 86.84 | 55.2 | 4793.568 |  | Strany jsou 3 | 18,66*1,5= | 27.99
10 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.55 | 582.4 | 320.32 |  | (vzorec) -> | 86.84
11 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.55 | 278 | 152.9
12 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.55 | 195.2 | 107.36
13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.55 | 13.68 | 7.524
14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti | t | 0.55 | 273.2 | 150.26
15 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti | t | 16.56 | 30.48 | 504.7488
16 | 979990162R00 | Poplatek za skládku | t | 0.55 | 1540 | 847
17 | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 5.88 | 86 | 505.68
3,50 * 1,68 - omítka podesta - 2 poschodí
18 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 5.88 | 136.8 | 804.384
19 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 5.88 | 58.72 | 345.2736
20 | 30001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 0.1 | 91500 | 9150
| Celková cena (připočet) |  |  |  | 100527.1584
Fotodokumentace
Přílohy
- bez příloh -
Potvrzení
Předložil za zhotovitele: |  | Mgr. Stanislav Malant
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)
Schválil za objednatele: |  | Mgr. Pavel Bártek
|  | Datum:……………………………… | (razítko a podpis)